## 计划V2.0
“智慧会展”系统（软件）建设项目
工作计划
主要内容 |  | 详细内容 | 工作内容与成果输出 | 完成时间
阶段一：现状评估与分析 |  |  |  | 2018-04-30
项目启动 |  | 项目总体工作思路说明 | 项目启动资料
启动大会
资料提取清单
现状评估与分析 | 信息化现状评估 | 阅读资料 | 《会展中心信息化现状评估报告》
内部访谈
主要标杆分析等
硬件
网络
信息安全
信息系统现状评估，包括功能、数据、技术架构、用户体验、覆盖流程、报表、集成层级、扩展性、安全性等
IT管理现状
未来信息化需求
信息化建设的重点与难点
| 与智慧会展差距分析 | 架构设计框架解读 | 《会展中心业务现状与智慧会展差距分析报告》
业务现状分析
业务相关IT系统应用现状分析
业务、IT系统现状与“智慧会展”差距分析
阶段二：信息化需求分析与业务流程梳理 |  |  |  | 2018-05-30
商业模式及场景 | 商业模式创新设计 | 构建以人为中心，空间感知、数据融合、智慧交互、智能泛在的“空间形态、行业业态、网络生态”三位一体的智慧场馆新模式 | 《会展中心新型商业模式信息化应用场景规划报告》
主办方商业模式创新
参展商商业模式创新
观众商业模式创新
不同行业展会的商业模式创新
| 支撑战略发展及管控体系 | 整体战略解读
信息化支撑战略规划
人、财、物等统一的管控体系规划
| 业务场景设计 | 梳理线下业务场景
梳理线上业务场景
线上线下O2O融合业务场景
服务平台和系统整合，构建形成闭环的全业务描述，指引IT部门的工作
流程梳理 |  | 一体化流程总体框架 | 《“智慧会展”建设一体化流程设计建议》
流程清单
与现有流程对比分析
流程优化建议
业务场景
流程图
流程责任部门
流程说明
智慧体现点
核心业务流程梳理
信息化需求分析 |  | 信息化需求分析 | 《信息化需求分析报告》
阶段三：信息化总体规划 |  |  |  | 2018-06-30
蓝图规划 | 应用集成规划 | 应用集成总体思路 | 《智慧会展信息化建设应用集成规划报告》
应用集成系统蓝图
各系统详细功能规划，包括业务功能模块、功能描述、用户、系统间数据交互等
应用系统功能模块划分到相关应用系统中的基本原则
数据在应用系统中的分布和流向
| 组织结构设计 | 组织结构框架设计 | 《智慧会展IT业务运营与信息化应用支撑组织架构设计》
部门职责梳理
职能结构
层次结构
岗位梳理
| IT治理设计 | 明确公司、信息化职能、业务板块的关系 | 《IT治理架构体系》
设计IT治理制度框架
信息安全管理
IT风险管理
运维管理体系等
| 大数据规划 | 数据架构设计 | 《大数据规划》
数据应用分析，将数据变为资产
数据运营，数据和业务匹配
数据安全规划
数据组织结构设计
| 业务价值链及职责 | 全业务价值链设计 | 《智慧会展业务价值链分析与职责匹配表》
职责匹配分析
项目阶段成果汇报 | 汇报及修订
阶段四：展馆运营管理、会展云服务开发与实施 |  |  |  | 2019-05-30
需求理解及分析 |  | 前期规化需求理解与分析 | 《需求规格说明书》（《用户需求说明书》）
|  | 原型设计 | 页面原型
需求汇报 |  | v 汇报及修订
系统设计 |  | 技术架构设计 | 《技术架构设计书》
|  | 系统概要设计 | 《系统概要设计说明书》
|  | 系统详细设计 | 《系统详细设计说明书》
设计汇报 |  | v 汇报及修订
系统开发 |  | 展馆运营管理系统编码实现
统一门户管理系统
展会业务流程管理系统
客户数据库系统（CRM）
展会排期系统
报馆及网上预订系统
自助租赁系统
物联网仓储管理系统
第三方服务评价系统
员工管理及评价系统
展览项目经济效益分析系统
管理分析决策系统
移动APP
会展云服务系统编码实现
会展信息发布系统
会展商旅服务平台
展馆及展会活动互动展示系统
会展公共配套资源服务系统
智慧会展服务云平台门户系统
展馆导航系统
系统测试 |  | 测试方案 | 《系统测试方案》
|  | 系统单体测试 | 《测试BUG票》
|  | 系统结合测试 | 《测试BUG票》
v 汇报及修订
系统实施 |  | 系统安装部属 | 《系统安装部属方案》
数据初始化
|  | 系统培训 | 《用户使用手册》
|  | 系统试运行 | 《系统试运行报告》
系统上线
阶段验收 |  | 系统验收 | 《阶段验收报告》
阶段五：自办展管理系统开发与实施与系统集成 |  |  |  | 2019-12-30
系统设计 |  | 技术架构设计 | 《技术架构设计书》
|  | 系统概要设计 | 《系统概要设计说明书》
|  | 系统详细设计 | 《系统详细设计说明书》
设计汇报 |  | v 汇报及修订
系统开发 |  | 自办展管理系统编码实现
展位分配管理系统
展商管理系统
观众管理系统
展会辅助系统
信息引导、查询及发布系统
展会营销工具
系统集成 |  | 系统集成开发
系统测试 |  | 测试方案 | 《系统测试方案》
|  | 系统单体测试 | 《测试BUG票》
|  | 系统结合测试 | 《测试BUG票》
|  | v 汇报及修订 | 《测试报告》
系统实施 |  | 系统安装部属 | 《系统安装部属方案》
数据初始化
|  | 系统培训 | 《用户使用手册》
系统试运行
系统上线
系统验收 |  | 系统终验 | 《阶段验收报告》
阶段六：2年系统运维 |  |  |  | 2021-12-30
系统运维 |  | 系统问题处理 | 《维护工作记录》
|  | 需求变更处理 | 《需求变更单》
|  | 运维总结 | 《运维总结报告》